## Бюджет
BRIDGE42WORLDS · БЮДЖЕТ АВГУСТА 2026
Потолок $200. Цены замерены по журналу вызовов, не оценены.
Статья расхода | Ответственный | План, $ | Выбрано, $ | Остаток, $ | Что входит
Статьи | архитектор | 130 | 6.95 |  | 3 000 статей: 2 100 экспресс по $0,032 + 900 полных по $0,070. Все на пяти языках
Машина открытий | ML | 55 | 0 |  | Карта 3,12 млн абстрактов $15 разово + дообучение LoRA на RunPod $40 (4-6 прогонов)
Cloudflare Workers Paid | инфраструктура | 5 | 5 |  | Списывается 1 числа целиком. Обязателен: 73 тыс. запросов в сутки при лимите 100 тыс.
Резерв | архитектор | 10 | 0 |  | Отклонение цены статьи от замера. Тратится только по решению владельца
ИТОГО
Остаток строки «Статьи» хватит ещё на, статей

## Цена статьи
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЦЕНА
Замер по data/usage-log.jsonl, период 3–7 августа 2026. Синим — исходные числа, их можно менять.
ПЛАН ВЫПУСКА
Статей в день | 100 | требование владельца: не менее 100
Дней в месяце | 30
Всего статей |  | текущие + ретроспектива
СООТНОШЕНИЕ
Доля экспрессов | 70% | каждые 10% в пользу полных: +$11 к месяцу
Цена экспресса | 0.032 | замер 5–7 августа: 64 статьи за $2,04
Цена полной | 0.07 | замер 3–7 августа, включая переводы
ИТОГ
Средняя цена статьи
Экспрессов
Полных
ВСЕГО НА СТАТЬИ |  | должно совпасть со строкой «Статьи» в бюджете
ПОЧЕМУ НЕ $0,0098, КАК СЧИТАЛИ СНАЧАЛА
В первую оценку вошла только генерация текста — она и правда около двух центов.
Но статья без пяти языков нам не нужна, а четыре перевода стоят втрое дороже генерации.
Разбивка расходов за неделю: переводы 73%, генерация 27%.
Цена падала, пока чинили конвейер:
30–31 июля $0,284 за статью — переводы шли дорогой моделью (1 524 вызова, $10,79)
3–7 августа $0,070 — переводы переведены на дешёвую модель
5–7 августа $0,032 — убраны тройные повторы перевода

## Контроль
КОНТРОЛЬ РАСХОДА
Требование владельца: «чтобы всё было и без косяков — не переводить по пять раз одно и то же и не запускать заново».
Механизм | Предел | Как работает
Месячный потолок | $200 | Прогон не запускается вовсе. Отказ, а не предупреждение
Дневной предел | $9,68 | Месяц ÷ 31 × 1,5 запаса. Иначе бюджет сгорает за трое суток
Предохранитель прогона | $25 | Одна команда дороже — почти наверняка сорвавшийся цикл
Не переводить дважды | — | Проверка перед вызовом: есть ли перевод и не лежит ли под меткой языка русский оригинал
Все четыре уровня | — | Догон смотрит mini/simple/popular/advanced. 7 августа из-за первого попавшегося потерялись 15 французских статей
Без повторов модели | — | Убраны 6 августа: 174 лишних вызова на 46 статей. Причина была в нашем разборе ответа, не в модели
Отчёт в Telegram | 3 раза в день | План / выбрано / остаток по каждой строке бюджета плюс число читателей